{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["棚改","收费公路","其他"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"棚改","index":0,"n_rows":8,"n_cols":14,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,3,9],[2,10,2,13],[3,10,3,11],[3,12,3,13]]}
["表1：浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(棚改专项债券，分项目)"]
["备注：1.本次跟踪债券为截至2024年5月尚在存续期内且非2024年发行债券。\n      2.项目收益=项目收入-项目成本。\n      3.填写数据均保留两位小数。\n      4.整个项目调减出去的无需填写内容，部分金额调减出去的仍需填写。\n      5.（1）（2）（3）（4）（5）（6）和A-H列为需要信息公开的内容。\n",{"$nulls":12},"单位：亿元"]
["债券简称","债券全称","发行期限(年)","地市","区县","项目名称","债券利率(%)","本期债券使用额度","项目全周期总投资",null,"跟踪期情况(截至2023年末)"]
[{"$nulls":10},"已实现投资情况",null,"已实现收益情况"]
[{"$nulls":8},"合计","其中：债券资金安排","合计","其中：债券资金安排","合计","其中：2023年当年实现收益"]
[{"$nulls":8},"(1)","(2)","(3)","(4)","(5)","(6)"]
["19浙江债06","2019年浙江省棚改专项债券(二期)-2019年浙江省政府专项债券(三期)",7,"绍兴市","柯桥区","华舍街道沙地王村拆迁项目",3.36,{"v":5,"d":"5.00"},35,15,31.55,5,"/","/"]
["19浙江债16","2019年浙江省棚改专项债券(四期)-2019年浙江省政府专项债券(十一期)",7,"绍兴市","柯桥区","华舍街道沙地王村拆迁项目",3.43,{"v":8,"d":"8.00"},35,15,31.55,8,"/","/"]

{"sheet":"收费公路","index":1,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,3,9],[2,10,2,13],[3,10,3,11],[3,12,3,13]]}
["表2：浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（收费公路专项债券，分项目）"]
["备注：1.本次跟踪债券为截至2024年5月尚在存续期内且非2024年发行债券。\n      2.项目收益=项目收入-项目成本。 \n      3.填写数据均保留两位小数。\n      4.整个项目调减出去的无需填写内容，部分金额调减出去的仍需填写。\n      5.（1）（2）（3）（4）（5）（6）和A-H列为需要信息公开的内容。\n",{"$nulls":12},"单位：亿元"]
["债券简称","债券全称","发行期限（年）","地市","区县","项目名称","债券利率(%)","本期债券使用额度","项目全周期总投资",null,"跟踪期情况（截至2023年末）"]
[{"$nulls":10},"已实现投资情况",null,"已实现收益情况"]
[{"$nulls":8},"合计","其中：债券资金安排","合计","其中：债券资金安排","合计","其中：2023年当年实现收益"]
["20浙江债09","2020年浙江省收费公路专项债券(一期)-2020年浙江省政府专项债券(八期)",10,"绍兴市","柯桥区","杭绍台高速公路项目柯桥区段",3.06,{"v":10,"d":"10.00"},84.92,13,84.92,10,"/","/"]
["21浙江51","2021年浙江省收费公路专项债券(四期)-2021年浙江省政府专项债券(三十五期)",15,"绍兴市","柯桥区","杭绍台高速公路工程绍兴金华段（柯桥区段）",3.49,{"v":3,"d":"3.00"},84.92,13,84.92,3,"/","/"]

{"sheet":"其他","index":2,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,3,9],[2,10,2,13],[3,10,3,11],[3,12,3,13]]}
["表3：浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（其他项目收益专项债券，分项目）"]
["备注：1.本次跟踪债券为截至2024年5月尚在存续期内且非2024年发行债券。\n      2.项目收益=项目收入-项目成本。 \n      3.填写数据均保留两位小数。\n      4.整个项目调减出去的无需填写内容，部分金额调减出去的仍需填写。\n      5.（1）（2）（3）（4）（5）（6）和A-H列为需要信息公开的内容。\n",{"$nulls":12},"单位：亿元"]
["债券简称","债券全称","发行期限（年）","地市","区县","项目名称","债券利率(%)","本期债券使用额度","项目全周期总投资",null,"跟踪期情况（截至2023年末）"]
[{"$nulls":10},"已实现投资情况",null,"已实现收益情况"]
[{"$nulls":8},"合计","其中：债券资金安排","合计","其中：债券资金安排","合计","其中：2023年当年实现收益"]
[{"$nulls":8},"(1)","(2)","(3)","(4)","(5)","(6)"]
["20浙江债06","2020年浙江省其他项目收益专项债券(五期)-2020年浙江省政府专项债券(六期)",20,"绍兴市","柯桥区","绍兴国际会展中心一期B区工程（展厅场馆工程）项目",3.67,{"v":5,"d":"5.00"},22.62,18,22.62,5,"/","/"]
["22浙江债31","2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期)-2022年浙江省政府专项债券(三十期)",20,"绍兴市","柯桥区","柯桥区人才公寓项目",3.19,{"v":5,"d":"5.00"},12.98,7.3,5.01,5,"/","/"]
["22浙江债31","2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期)-2022年浙江省政府专项债券(三十期)",20,"绍兴市","柯桥区","柯桥区电商物流基地项目",3.19,{"v":10,"d":"10.00"},15,10.5,7.9,7.9,"/","/"]
["22浙江11","2022年浙江省其他项目收益专项债券(五期)-2022年浙江省政府专项债券(十期)",10,"绍兴市","柯桥区","柯桥区资源再生利用绿色综合体项目",2.9,{"v":1,"d":"1.00"},2.5,1.5,2.5,1,"/","/"]
["23浙江48","2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期)-2023年浙江省政府专项债券(四十一期)",20,"绍兴市","柯桥区","存量政府债务",2.9,{"v":0,"d":"0.00"},33,66.08,72.63,5.05,"/","/"]
["23浙江债60","2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十二期)-2023年浙江省政府专项债券(五十三期)",10,"绍兴市","柯桥区","柯桥区资源再生利用绿色综合体项目",2.65,{"v":0.5,"d":"0.50"},2.5,1.5,2.5,0.5,"/","/"]